## Table1
附表
县域商业体系建设行动项目进度表及预拨付资金情况表
日期：2023年3月24日
序号 | 年度 | 项目名称 | 建设类型 | 项目类别 | 承办企业 | 总投资额 (万元) | 补助资金 (万元) | 建设内容及周期 | 建设进度 | 预拨付资金（万元）
1 | 2022年度 | 满都拉镇 商贸中心 改造工程 项目 | 改造 |  | 内蒙古满 富宝商贸 有限公司 | 1522.1 | 456.63 | 打造一个乡镇商贸中心，盘 活满都拉镇现有闲置商业资 源。对总建筑面积20891平方 米的三层商铺51套进行装修 改造，打造成满都拉镇中心 商业区， 以现有布局的商铺 铺位进行整体改造，主要打 造成大型购物商场、超市物 流配送中心和星级宾馆，经 过改造后的商贸中心经营店 铺51间、配置办公室、管理 办公室、 电商办公区3000平 方米，配备恒温库、冷冻库 和超市、物流车等配套设施 设备。 | 已完成前期设计（装修设计方案、工程各类设计图）。已完成立项并发招投标公告。4月底前完成林草批复、土地证等相关手续。5月初开始装修购物商场、超市物流配送中心，办公室、电商办公区装修施工建设。6月底前完成内部装修工程。7月底前完成恒温库、冷冻库、软硬件设施设备的购置配齐。 | 0
2 | 2022年度 | 达茂旗三 级物流体 系配送项 目 | 改造 |  | 邮政公司 达茂旗分 公司 | 293 | 88 | 1.建设县级物流配送中心和 乡镇快递物流站点，完成仓 储、分拣、包装、装卸、运 输、配送设施，增强对乡村 的辐射能力。开展日用消费 品、农资下乡和农产品进城 物流快递共同配送服务。在 百灵庙镇建设县级物流配送 中心，场地位于百灵庙镇北 疆市场院内，场地面积3580平方米。乡镇层面利用邮政 现有乡镇自营网点以及农村 便民服务站，实现农产品销售。 2.整合各民营快递公司资源 ，利用邮政现有邮路，实现 邮件下乡以及当地农产品上行。 3.发挥脱贫旗县区农副产品 网络销售平台作用，与中国 邮政集团合作，利用电商、 网红、直播带货等促进农村 消费服务升级，提升农村服 务水平。选取优质产品入驻 邮政邮乐网电商平台，同时 通过直播等方式实现线上销 售。 | 县级物流配送中心场地 已完成装修并已投入使 用。已完成达茂红旗牧场邮政所装修建设工程；已购买两辆福田牌面包车、一辆康飞牌冷藏车；已购买皮带机；部分硬件采购由内蒙古邮政分公司集中采买，采买后下发包头市达茂旗邮政进行使用，因集中采买无法提供原始发票，附包头邮政分公司寄递事业部情况说明。达茂旗县级物流配送中心已建成，配送范围覆盖全旗所有乡镇，覆盖率已 达到 100%。全旗 77建 制村按照每周三频的频 次实现通邮，快递进村 覆盖率已达到100%。邮 政公司与当地中通、极 兔、韵达、德邦等民营 快递公司在全旗除百灵 庙镇以外所有乡镇及其 建制村开展邮快合作业 务，日均下行邮件 1000 件，县域物流共同配送 率达到 15% | 69
3 | 2022年度 | 达茂旗数 字云仓共 享项目 | 新建 |  | 内蒙古旺 达低碳总 部科技开 发有限公 司 | 350 | 105 | 本项目拟在包头市建一个集 展示、仓储、冷库为一体的 达茂农畜产品展示中心，同 步开展电子云仓工程，购置 云仓输送一体化设备，购置 仓储设备等。 | 项目另选场地。 | 0
4 | 2022年度 | 达茂旗农 畜产品上 行动能提 升及电商 公共服务 中心项目 | 新建 |  | 内蒙古铭 晟农牧业 科技有限 公司 | 570 | 171 | 已在包头东河机场候机楼区 域和包头市景晟开元小区底 店建成两个仓储式直营店； 已在达茂旗北疆市场建成达茂旗 网络带货直播平台基地一处 ，并在北疆市场底店配套总仓库及产品直营店。 | 本项目已完成。 | 95
5 | 2022年度 | 套马沟销 售中心改 造项目 | 改造 |  | 内蒙古丰 域农牧业 科技有限 责任公司 | 230 | 69 | 套马沟销售中心改造项目，总投资230万元，占地面积1100平米，建筑总面积1600平米，主要建设内容包括：建立套马沟一站式销售中心,对销售中心进行装修改造、配以消防设施，并对销售中心进行美化、亮化；2、建设多媒体教室为村民免费提供种、养殖知识技能培训、现代网络电商培训以及服务技能的培训,提高村民知识水平、技能水平以及服务水平,助力乡村振兴；3、建立专有的带货直播间,配套相应的硬件设施,带动创业就业；4、增加配备物流的硬件设施，包括物流配送车辆和流动售货车辆,为客户购物提供便利性,提升客户购物的满意度；5、购置产品销售配套设施，扩大产品销售展示、宣传；6、对销售中心监控进行改造，确保销售中心产品、设施设备、以及销售环境安全。 | 本项目已完成。 | 69
6 | 2022年度 | 达茂联合 旗电子商 务平台拓 展项目 | 新建 |  | 内蒙古中 茂盈通商 贸有限公 司 | 961.25 | 288.37 | 本项目为达茂联合旗电子商 商平台拓展项目，主要通过 达茂联合旗电商展示中心建 设、达茂联合旗商业体系数 字化改造、达茂联合旗区域 品牌电商渠道建设，实现全 旗商务抱团合力，提升全旗 电商产业水平。 | 完成电子商务平台拓展项目建设总进度46.7%，其中： 子项目一完成60%: 1.建设工程施工项目已完成； 2.电子商务中心设施设备已完成； 3.抖音直播设备采购已完成； 4.数字化设备采购已完成； 5.设施设备采购已完成； 6.数码设备采购已完成； 子项目二未完成： 本项目由于资金和地域性问题暂未实施。 子项目三完成80%： 1.微店小程序代运营； 2.产品包装设计及制作； 3.企业抖音店铺设计； 4.企业京东店铺代运营京东店铺微店首页及详情页设计； 5.企业及品牌推广线下活动； 6.小程序软件开发； 7.小程序二次软件开发； 8.小红书今日头条吸粉代运营； 9.快手代运营； 10.哒喵禧咩小程序首页及详情页设计； 11.企业形象设计； 12.微信小程序维护服务； 13.企业抖音账号托管式代运营； 14.购置运维车辆； | 122.2